## QA
No | 완료 여부 | 실행 시점 | 화면 · 구분 | 명세 No | 확인 항목 | 기대 결과 | 우선순위 | 결과 | 비고
A. 오늘 QA 가능 — 현재 배포본에 구현 확인된 범위 (2026-08-04 프리뷰 기준)
A-1. 0_글로벌 요소
1 | FALSE | 오늘 | 0_글로벌 | 1 | 헤더 장바구니 아이콘 노출 및 기본 숫자 표기 | 아이콘 노출, 담긴 상품 없으면 숫자 0 또는 미표기 (디폴트 0 처리) | P1 |  | 아이콘 클릭 이동은 장바구니 화면 미구현이라 내일 항목
2 | FALSE | 오늘 | 0_글로벌 | 2 | PDP·후기·작성·수정 화면에서 뒤로가기 아이콘 클릭 | 직전 화면으로 정확히 복귀 (작성→후기목록, 후기목록→마이페이지) | P0
3 | FALSE | 오늘 | 0_글로벌 | 2 | 홈 화면에서 뒤로가기 아이콘 미노출 | 홈에는 뒤로가기 아이콘이 없다 | P2
A-2. 1_홈
5 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 4 | 상품 카드 리스트에 더미데이터 상품 8개가 모두 노출 | 상품 시트 8행(5010898 ~ 5135831) 전부 노출, 누락·중복 없음 | P0
6 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 4 | 상품 카드 클릭 시 해당 상품 PDP로 이동 | 상품ID가 URL과 일치하는 PDP 진입 (예: /products/5010898) | P0
7 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 4 | 카드 내 정가 취소선 / 할인율 / 할인가 표기 정확성 | 상품 시트의 정상가·할인가와 일치, 정가에 취소선 적용 | P1 |  | 예: 크리스피 너겟 9,980원 취소선 + 50% 4,980원
8 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 5 | 프로모션 배너 · 원형 카테고리 아이콘 클릭 | 무반응(정적). 경로 이탈 없음 | P1
9 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 6 | 하단 탭 카테고리 / 검색 클릭 | 무반응. 시연 중 이탈 방지 확인 | P1
10 | FALSE | 오늘 | 1_홈 | 3 | 하단 탭 마이페이지 클릭 | 4_마이페이지로 이동 | P0 |  | 비로그인 시 로그인 화면 분기는 내일 항목
A-3. 4_마이페이지
11 | FALSE | 오늘 | 4_마이페이지 | 16 | 아이콘 그리드 내 후기 클릭 | 5-1_후기 페이지(작성 가능 후기 탭)로 바로 이동 | P0
12 | FALSE | 오늘 | 4_마이페이지 | 17,18 | 주문내역 / 쿠폰 / 찜 아이콘 및 그 외 배너 클릭 | 전부 무반응(정적) | P1
13 | FALSE | 오늘 | 4_마이페이지 | 명세 외 | 후기 아이콘의 숫자 배지(3)가 실제 작성 가능 후기 건수와 일치 | 작성 가능 후기 탭 카드 수와 배지 숫자 동일 | P2 |  | 명세서에 미정의 요소 — 정의 추가 또는 제거 결정 필요
A-4. 5-1_후기 페이지 (작성 가능 / 작성한 후기 탭)
14 | FALSE | 오늘 | 5-1_후기 페이지 | 19 | 작성 가능 후기 탭에 더미데이터 상품이 리스트로 노출 | 상품 카드 + 이미지 + "MM.DD까지 작성 가능" 기한 표기 | P0
15 | FALSE | 오늘 | 5-1_후기 페이지 | 19 | 각 카드 후기 작성 버튼 클릭 | 5-1-1_리뷰 작성 화면으로 이동 (URL에 상품ID 포함) | P0
16 | FALSE | 오늘 | 5-1_후기 페이지 | 28 | 작성한 후기 탭 클릭 | 목록 전환(?tab=written), 작성 완료 후기 + 수정 버튼 노출 | P0
17 | FALSE | 오늘 | 5-1_후기 페이지 | 19,28 | 두 탭 간 왕복 전환 시 목록이 섞이거나 중복 노출되지 않는지 | 작성 가능 / 작성한 후기 목록이 각각 유지 | P1
18 | FALSE | 오늘 | 5-2_후기 페이지 | 29 | 작성한 후기 탭의 상품명 / 상품이미지 클릭 | 동작 없음 (수정 버튼만 동작) | P2
A-5. 5-1-1_리뷰 작성 — 상황 태그 선택 (핵심 기능)
19 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 20 | 작성 화면 스크롤 시 상황 태그 선택 섹션 노출 + BETA 뱃지 | 섹션 제목 "상황 태그 선택" + BETA 뱃지 동시 노출 | P0
20 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 20 | 안내 문구 노출 | "나와 비슷한 상황의 사용자에게 도움이 돼요 (선택 사항)" 정확히 일치 | P0
21 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 21 | 인원수 그룹: 질문 문구 및 옵션 3개 | "몇 명이 먹기에 적당한가요?" / 1~2인 · 2~3인 · 4인 이상 | P0
22 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 21 | 인원수 단일 선택 + 재탭 해제 + 타 옵션 선택 시 기존 자동 해제 | 동시에 2개 이상 선택되지 않음 | P0
23 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 22 | 목적 그룹: 질문 문구 및 옵션 5개 | "어떤 목적으로 구매하셨나요?" / 일상 · 술안주 · 선물 · 홈파티 · 식단 | P0
24 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 22 | 목적 단일 선택 + 재탭 해제 + 타 옵션 선택 시 기존 자동 해제 | 동시에 2개 이상 선택되지 않음 | P0
25 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 23 | 동반자 그룹: 질문 문구 및 옵션 5개 | "누구와 함께 드셨나요?" / 혼자 · 아이와 · 부모님과 · 친구와 · 연인과 | P0
26 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 23 | 동반자 단일 선택 + 재탭 해제 + 타 옵션 선택 시 기존 자동 해제 | 동시에 2개 이상 선택되지 않음 | P0
27 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 24 | 맛 그룹: 질문 문구 및 옵션 5개 | "맛이 어땠나요? (중복 선택 가능)" / 담백해요 · 매콤해요 · 짭짤해요 · 달콤해요 · 새콤해요 | P0
28 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 24 | 맛 다중 선택 0~5개 + 재탭 해제 | 5개 전체 동시 선택 가능, 재탭 시 개별 해제 | P0
29 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 20 | 4개 그룹 전부 스킵한 상태로도 등록 가능 | 태그 0개 상태에서 텍스트 10자 이상이면 등록 성공 | P0
30 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 25 | 회귀: 텍스트 10자 미만 + 태그 다수 선택 → 후기 등록 버튼 비활성 | 버튼 회색 유지, 클릭 무반응 | P0 |  | 태그 도입으로 기존 CTA 조건이 깨지지 않는지 확인하는 핵심 회귀
31 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 25 | 텍스트 10자 이상 → 태그 선택 여부와 무관하게 버튼 활성 | 태그 0개여도 퍼플 활성 | P0
32 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 25 | 텍스트 10자 경계값 (9자 / 10자 / 11자) | 9자 비활성, 10자부터 활성 | P0
33 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 명세 외 | 글자수 카운터 0/5,000 정확 갱신 및 5,000자 상한 | 입력 글자수와 카운터 일치, 5,000자 초과 입력 차단 | P1 |  | 카운터 사양이 명세서에 미기재 — 보강 필요
34 | FALSE | 오늘 | 5-1-1_리뷰 작성 | 26 | 상품명 / 상품이미지 / 후기 작성 추천 가이드 3개 클릭 | 전부 무반응 | P2
A-6. 5-1-2_후기 등록 완료 (토스트 · 목록 갱신)
36 | FALSE | 오늘 | 5-1-2_등록 완료 | 27 | 후기 등록 클릭 시 5-1 화면으로 복귀 + 완료 토스트 | "후기가 정상적으로 등록되었습니다." 토스트, 4초 후 자동 사라짐 | P0 |  | 미검증: QA 시 실제 등록으로 확인
37 | FALSE | 오늘 | 5-1-2_등록 완료 | 27 | 등록한 상품이 작성 가능 후기 목록에서 제외 | 해당 카드가 목록에서 사라지고 작성한 후기 탭에 추가 | P0
38 | FALSE | 오늘 | 5-1-2_등록 완료 | 27,38 | E2E: 등록한 태그가 PDP 후기 목록 카드 배지에 즉시 반영 | 선택한 태그가 순서·개수 그대로 배지로 노출 | P0 |  | 핵심 시나리오 — 작성부터 조회까지 한 번에 확인
39 | FALSE | 오늘 | 5-1-2_등록 완료 | 27 | 태그 0개로 등록한 리뷰는 PDP 카드에 배지 영역 미노출 | BETA 라벨·배지 영역 자체가 렌더링되지 않음 | P0
A-7. 5-2-1_리뷰 수정 — 프리필 및 재선택
40 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 30-2 | 태그 선택 리뷰 수정 진입 시 기존 값 프리필 | 작성 당시 인원수·목적·동반자·맛 태그가 선택 상태로 노출 | P0
41 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 30-1 | 태그 데이터 없는 기존 리뷰 수정 진입 | 어떤 태그도 선택되지 않은 상태로 정상 노출 (에러 없음) | P0 |  | 더미 R…-QA01 케이스 활용
42 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 30 | 수정 화면 UI가 작성 화면과 동일, 버튼 텍스트만 "수정 완료" | 섹션 구성·문구·옵션 순서 동일 | P1
43 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 30 | 프리필 상태에서 선택 규칙이 작성 화면과 동일 | 단일 그룹 재탭 해제·자동 교체, 맛 그룹 0~5개 다중 | P0
44 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 31 | 진입 시 수정 완료 버튼 기본 활성 | 기존 텍스트가 10자 이상이므로 활성(퍼플) 상태 | P0
45 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 31 | 텍스트를 10자 미만으로 지우면 버튼 비활성 | 태그 변경 여부는 활성 조건에 영향 없음 | P0
46 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 33 | 태그 전체 해제 후 저장 시 카드 배지 영역이 사라지는지 | 배지 영역 미노출 상태로 전환 | P0
48 | FALSE | 오늘 | 5-2-1_리뷰 수정 | 32 | 수정 화면 상품명 / 상품이미지 / 후기 작성 추천 가이드 3개 클릭 | 전부 무반응 | P2
A-8. 6_상품 상세페이지
49 | FALSE | 오늘 | 6_PDP | 34 | PDP 진입 시 상품 설명 탭이 디폴트 | ?tab 파라미터 없이 진입하면 상품설명 탭 활성 | P1
50 | FALSE | 오늘 | 6_PDP | 34 | 상품설명 / 상세정보 / 문의 탭 클릭 | 동작 없음 (후기 탭만 동작) | P1
51 | FALSE | 오늘 | 6_PDP | 35 | 후기 건수 표기가 더미데이터 후기수와 일치 | 상품 시트 후기수(원본기준)와 "후기 XX,XXX" 값 동일 | P1 |  | 크리스피 너겟 25,903 확인
52 | FALSE | 오늘 | 6_PDP | 35,36 | 후기 건수 버튼 및 후기 탭 클릭 | 6-1_리뷰 목록으로 이동 | P0
A-9. 6-1_리뷰 목록 — 상황 태그 배지 노출 (핵심 기능)
53 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 38 | 태그 선택 리뷰 카드에 BETA 라벨 + "작성자 상황 태그 배지" 문구 + 배지 노출 | 3요소가 카드 상단에 함께 노출 | P0
54 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 38 | 태그 미선택 리뷰는 배지 영역 자체가 렌더링되지 않음 | 레이아웃 밀림·불필요한 여백 없음 | P0 |  | 더미 R…-QA01, QA02 케이스
55 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 38 | 배지 정렬 순서가 작성 화면 순서와 동일 | 인원수 → 목적 → 동반자 → 맛 순서 고정 | P0
56 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 39 | 배지 4개 이하: "+N 더보기" 칩 미노출 | 정확히 4개인 경계값에서도 더보기 미노출 | P0 |  | 더미 R…-QA04(4개), QA03(1개)
57 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 39 | 배지 5개: 앞 4개 + "+1 더보기" | N값이 전체-4로 정확 | P0 |  | 더미 R…-QA05
58 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 39 | 배지 6 / 7 / 8개: "+2" / "+3" / "+4 더보기" | 각 케이스 N값 정확 | P0 |  | 더미 R…-QA06·QA07·QA08
59 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 40 | "+N 더보기" 탭 시 전체 태그 펼침 | 숨겨져 있던 태그를 포함해 전체 노출 | P0
60 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 40 | 펼침 시 5개 단위 줄바꿈 | 6개=5+1, 7개=5+2, 8개=5+3 형태로 줄바꿈 | P0
61 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 40 | 펼침 후 접기 버튼이 노출되지 않는지 | MVP 범위 제외 사양이므로 접기 미노출이 정상 | P1
62 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 41 | 리뷰 카드 이미지 4장 초과 시 가로 스크롤 | iPhone 14 기준 가로 스크롤 동작, 잘림 없음 | P1
63 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 41 | 리뷰 텍스트 전체 노출 (더미데이터 전량) | 말줄임·잘림 없이 노출 | P1
64 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 명세 외 | 목록 상단 "총 N개" 표기가 실제 카드 수와 일치 | 현재 총 12개 표기 — 실제 렌더 카드 수와 동일 | P1 |  | 명세서에 미정의 요소
65 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 43 | 정렬(추천순) / 필터 / 상품 옵션 클릭 | 동작 없음 | P1
66 | FALSE | 오늘 | 6-1_리뷰 목록 | 38 | 회귀: 배지 추가가 기존 추천순·최신순 정렬과 카드 레이아웃에 영향 없음 | 정렬 결과·카드 높이 계산 이상 없음 | P0
A-10. 8_예외 처리 · 품질
68 | FALSE | 오늘 | 8_예외 처리 | 예외 | 기능 출시 이전 리뷰(태그 필드 자체 없음) 렌더 | 태그 미선택과 동일 처리, 콘솔 에러 없음 | P0 |  | 더미 R…-QA01
69 | FALSE | 오늘 | 8_예외 처리 | 예외 | 리뷰 목록 최초 진입 시 로딩 처리 | 태그가 본문과 함께 1회 로드되며 로딩 중 카드 전체 스켈레톤 | P1
70 | FALSE | 오늘 | 8_예외 처리 | 예외 | 태그 선택 시 별도 로딩 인디케이터가 없는지 | 클라이언트 로컬 상태이므로 즉시 반응 | P1
71 | FALSE | 오늘 | 8_예외 처리 | 예외 | 등록 API 실패(네트워크 차단) 시 처리 | 선택한 태그값 유지 + 에러 토스트 + 재시도 가능 | P0 |  | 개발자도구 오프라인 모드로 재현
72 | FALSE | 오늘 | 디자인 · 접근성 | 명세 전체 | 태그 텍스트 오탈자 전수 확인 | 그룹 질문 4개 + 개별 태그 18개 문구가 명세서와 완전 일치 | P0
73 | FALSE | 오늘 | 디자인 · 접근성 | 명세 외 | 태그 칩 터치 영역 및 대비 | 모바일 터치 영역 충분, 선택/미선택 상태 색 대비 구분 가능 | P2
74 | FALSE | 오늘 | 디자인 · 접근성 | 41 | iPhone 14 기준 배지 줄바꿈 깨짐 없음 | 배지 4개 한 줄 + 더보기 칩이 겹치거나 넘치지 않음 | P1
B. 내일 QA (기능명세서 full 구현 후) — 현재 미구현으로 확인된 범위
B-1. 2_로그인 (현재 /login 404, 마이페이지 로그인 게이트 없음)
75 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 3 | 비로그인 상태로 하단 마이페이지 탭 클릭 | 2_로그인 화면 노출 (현재는 게이트 없이 마이페이지 진입) | P0 |  | 로그인 구현 시 최우선 회귀
76 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 7 | 아이디 / 비밀번호 입력 필드 | 단순 텍스트 입력, 입력 자체에 유효성 검증 없음 | P1
77 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 2026-08-01 | 미입력 상태로 로그인 버튼 클릭 | "아이디/비밀번호를 입력해주세요" 토스트 4초 노출 | P0
78 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 2026-08-02 | 계정 정보와 불일치하는 값으로 로그인 | "아이디/비밀번호를 정확하게 입력해주세요" 토스트 4초 노출 | P0
79 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 2026-08-03 | 검증 통과 시 로그인 처리 후 이전 페이지로 복귀 | 마이페이지에서 진입했으면 로그인 후 마이페이지로 랜딩 | P0
80 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 2026-08-04 | 로그인 성공 시 인증 토큰 발급 및 브라우저 저장 | 유효기간 7일. 새로고침·재접속 시 로그인 상태 유지 | P0 |  | 만료 처리(7일 경과) 검증 방법 사전 합의 필요
81 | FALSE | 내일 | 2_로그인 | 9 | 회원가입 버튼 클릭 | 3_회원가입 화면으로 이동 | P1
B-2. 3_회원가입 (현재 /signup 404)
82 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 10 | 이메일 형식 유효성 검증 | name@domain.com 형식 미충족 시 가입하기 버튼 비활성 유지 | P0
83 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 2026-10-01 | 이메일 형식 오류 상태 | "이메일이 올바르지 않습니다" 안내 + 빨간 테두리, 버튼 비활성 | P0
84 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 2026-10-02 | 이미 가입된 이메일 입력 상태 | "이미 가입된 이메일입니다" 안내 + 빨간 테두리 | P0 |  | 명세 상충: 4~6p에 버튼 비활성/활성 유지가 함께 기재 — 개발 착수 전 확정 필요
85 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 11 | 비밀번호 유효 조건 | 10자 이상 + 영문/숫자/특수문자(공백 제외) 중 2개 이상 조합 | P0
86 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 2026-11-01 | 비밀번호 조합 규칙 위반 상태 | "영문/숫자/특수문자(공백 제외)만 허용, 2개 이상 조합" 안내 + 빨간 테두리, 버튼 비활성 | P0
87 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 2026-11-01 | 비밀번호 경계값 (9자 / 10자, 조합 1종 / 2종) | 9자 또는 1종 조합은 비활성, 10자 + 2종부터 통과 | P0
88 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 12,11-2 | 비밀번호 확인 불일치 | "비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 확인해주세요" + 빨간 테두리, 버튼 비활성 | P0
89 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 13 | 이름 필수 입력 | 미입력 시 버튼 비활성 (형식 제한 없음) | P1
90 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 14 | 만 14세 이상 체크박스 | 미체크 시 가입하기 버튼 비활성 유지 | P0
91 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 15-1 | 입력란 4개 + 체크박스 모두 통과 시 버튼 활성 | 퍼플 활성 전환, 하나라도 미충족 시 회색 복귀 | P0
92 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 15-2 | 가입하기 클릭 시 회원가입 처리 후 로그인 상태로 이전 페이지 복귀 | 가입 직후 로그인 상태 유지 | P0
93 | FALSE | 내일 | 3_회원가입 | 15-3 | 가입 성공 시 토큰 발급 및 저장(7일) | 로그인과 동일한 토큰 정책 적용 | P1
B-3. 7_장바구니 (현재 /cart 404, 장바구니 아이콘 클릭 무반응)
94 | FALSE | 내일 | 0_글로벌 | 1 | 장바구니 아이콘 클릭 | 7_장바구니 화면으로 이동 | P0
95 | FALSE | 내일 | 0_글로벌 | 1 | 장바구니 아이콘 숫자 표기 | 로그인 사용자는 담긴 상품 개수, 비로그인 또는 빈 장바구니는 0 | P0
96 | FALSE | 내일 | 6_PDP | 37 | PDP 장바구니 담기 클릭 | 아이콘 숫자 +1, "장바구니에 상품을 담았어요" 토스트 4초 | P0
97 | FALSE | 내일 | 6-1_리뷰 목록 | 42 | 리뷰 목록 화면 장바구니 담기 클릭 | 아이콘 숫자 +1, 동일 토스트 4초 | P0
98 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 44 | 전체선택 체크박스 | 체크 시 전체 선택 / 해제 시 전체 해제, "전체선택 N/N" 표기 정확 | P0
99 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 45 | 선택삭제 버튼 | 체크된 상품 카드 일괄 삭제 | P0
100 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 46 | 상품별 체크박스와 금액 산정 연동 | 체크된 상품만 소계·총 주문금액에 포함, 해제 시 제외 | P0
101 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 47 | 상품 카드별 금액 표기 | 정가 취소선 + 할인가 동시 노출, 더미데이터 가격과 일치 | P1
102 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 48 | 수량 -/+ 버튼 | 1개 단위 증감, 카드 금액·소계 즉시 반영. 1개 미만 하한 처리 확인 | P0 |  | 하한값(0 또는 1) 사양이 명세서에 미기재 — 확정 필요
103 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 49 | 상품 삭제(x) 버튼 | 즉시 제거 + 전체선택 개수·소계 재산정 | P0
104 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 50 | 소계 박스 | 선택된 상품의 할인가 합계와 일치 | P0
105 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 51 | 상품 금액 / 상품 할인 금액 요약 | 정가 합계와 할인 합계 각각 노출, 소계와 산술 일치 | P0
106 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 52 | 비로그인 상태 CTA "로그인" 클릭 | 2_로그인 화면으로 랜딩 | P0
107 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 53 | 로그인 상태 CTA "{총 주문금액} 주문하기" 클릭 | 5-1_후기 페이지(작성 가능 후기 탭)로 이동 + "주문이 완료되었습니다" 토스트 4초 | P0
108 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 53 | 주문 완료 상품이 작성 가능 후기 탭에 추가 | 주문한 상품이 후기 작성 대상 목록에 신규 노출 | P0
109 | FALSE | 내일 | 7_장바구니 | 53 | 장바구니 빈 상태 화면 | 상품 0개일 때 레이아웃·CTA 처리 확인 | P1 |  | 빈 장바구니 사양이 명세서 8_예외 처리에 없음 — 보강 필요
B-4. 통합 E2E · 로그인 연동 회귀 (full 구현 후)
110 | FALSE | 내일 | 통합 E2E | 3,8-3 | 회원가입 → 로그인 → 마이페이지 진입 전체 플로우 | 명세 진입 플로우 1번과 동일하게 동작 | P0
111 | FALSE | 내일 | 통합 E2E | 52,53,27,38 | 장바구니 → 주문 → 후기 작성(태그 선택) → PDP 배지 노출 전체 플로우 | 한 번의 시연 경로에서 끊김·에러 없이 완주 | P0 |  | 시연 시나리오 그대로 리허설
112 | FALSE | 내일 | 통합 E2E | 2026-08-04 | 로그인 상태 유지 회귀 | 새로고침·재진입 후에도 후기 작성/수정 진입 가능 | P0
113 | FALSE | 내일 | 통합 E2E | 2026-08-04 | 비로그인 상태에서 후기 작성/수정 URL 직접 진입 | 로그인 화면으로 유도되는지 (권한 처리) | P0 |  | 현재는 비로그인 개념이 없어 직접 진입 가능 — 정책 확정 필요
B-5. 명세서 확인 · 보강 필요 (QA 착수 전 결정)
114 | FALSE | 내일 | 명세 보강 | 2026-10-02 | 중복 이메일 상태에서 가입하기 버튼 활성 유지가 맞는지 | 중복 이메일이면 가입 불가 → 비활성이 맞을 것으로 판단. 명세 확정 필요 | P0 |  | 명세서 내 상충 — 개발 착수 전 해소
115 | FALSE | 내일 | 명세 보강 | 명세 외 | 리뷰 카드 평점(별점) · 작성일 · 도움돼요 수 | 더미데이터에는 존재하나 명세서·구현 모두 없음. MVP 범위 포함 여부 확정 | P1
116 | FALSE | 내일 | 명세 보강 | 명세 외 | 회원등급 배지 · 마이페이지 후기 카운트 배지 · 홈 알림 아이콘 | 구현되어 있으나 명세서에 정의 없음. 항목 추가 또는 비활성 처리 결정 | P2
117 | FALSE | 내일 | 명세 보강 | 38 | 추천순 정렬 기준 정의 | 태그 노출 정렬 정책만 기재되어 있고 리뷰 정렬 기준은 미정의 | P1